## 表紙
VTI資料No. | 01-BM/PM/VTI | 作成者 | Do Viet Hung
VTI資料バージョン | 3.2 | 確認者 | Vu Dan Hung Thai
VTI資料発行日 | 2020-04-22 | 更新日
VTI Confession WEB_見積書

## 変更履歴
変更履歴 |  |  | (*) 本テンプレートを使用する前に下記の内容を消してください。
No | 日付 | 版 | 担当者 | 変更内容 | 確認者 | 承認者
1 | 2019-08-01 | 1 | Dao Thi Thu Hien | 新規作成 | Nguyen Thuy Hang | Dao Thi Thu Hien
2 | 2019-01-28 | 1.1 | Dao Thi Thu Hien | 見積方法更新 | Nguyen Thuy Hang
3 | 2019-02-22 | 2 | Dao Thi Thu Hien | 「見積案」シートの公式を更新 | Nguyen Thuy Hang | Dao Thi Thu Hien
4 | 2019-03-08 | 2.1 | Dao Thi Thu Hien | 「見積案_別版」シートを追加 | Nguyen Thuy Hang
5
6
7

## 見積案
見積案
| # | 工程 | サイト | 工数 （人月） | 備考
開発
| 1 | 要件定義 | 日本国内BrSE/SE | 0.2
| 2 | 設計 | 日本国内BrSE/SE | 0.28
| 3 | 製造 （コーディング） |  | 0.7
日本国内BrSE/SE
| 4 | テスト |  | 0.54
日本国内BrSE/SE
| 5 | 管理・コミュニケーション | 日本国内BrSE/SE | 0.28
| 合計 |  | 日本国内BrSE/SE | 2
まとめ
| # | 項目 |  | 工数 （人月） |  | 単価 （万円/人月） | 金額合計 （税抜き） （万円） | 備考
| 2 | BrSE/SE |  | 2 |  | 70 | 140
|  | 合計 |  |  |  |  | 140

## 範囲・想定
範囲・想定
1. 概要
・現在、社内でいろいろな場面に関わって時々直接に言えないことがあります。
・また、会社のことが改善するためだれかに行ったほうがいいかと不明です。
・VTI Confession WEB で、直接に言えないことや、意見を出したいことなどを入力するだけで公開でされ、社内のメンバーが見られます。
2. 範囲
1.1. 機能範囲
「見積詳細」シートをご参照ください
1.2. 作業範囲
<作業工程を記述。>
例）
|  | # | 項目 | 備考
|  | 1 | 要件定義 | 概要、機能一覧、非機能要件、業務フロー
|  | 2 | 設計 | 設計書作成、設計書レビュー。（機能設計、データベース設計）
|  | 3 | 製造 | コーディング、ソースコードレビュー、単体テストケース作成、単体テストケースレビュー、単体テスト実施、システム結合実施
|  | 4 | テスト | テストケース作成、結合テストケースレビュー、テスト実施
|  | 6 | 受入テスト支援 | 受入テスト支援、システム展開支援、受入テスト不具合対応
3. 範囲外
<範囲外内容を記述>
| 1 | テスト実施する時エビデンス取得を要らない。
| 2 | ウェブ画面はResponsive（画面の自動リサイズ）をサポートする。
| 3 | お客様から提供して頂くため、本見積書にはライセンスツール（Adobe xdcc、デザインで使用されたスケッチなど）の費用を含めいない。
4. 前提条件・想定
4.1.開発環境
|  | # | 項目 | 開発環境 | 備考
|  | 1 | ウェブ管理画面 | HTML,CSS, Bootstrap,
|  | 2 | APIサーバー | Apache、PHP
|  | 3 | データベース | MySQL
4.2.テスト環境・端末
|  | # | 項目 | 環境・端末 | 備考
|  | 5 | ウェブアプリ | Chrome最新版 | 全てのテストケースを実施
|  | 6 |  | Firefox最新版 | 全てのテストケースを実施せずに、主なGUI・フローのテストケースを実施
|  | 7 |  | IE最新版 | 全てのテストケースを実施せずに、主なGUI・フローのテストケースを実施
4.4.納品物
|  | # | 項目 | 備考
|  | 1 | 画面設計書 | 日本語版
|  | 2 | データベース設計書 | 日本語版
|  | 3 | API設計書 | 日本語版
|  | 6 | ソースコードパッケージ | *.zipファイル
5. マスタースケージュール
マスタースケジュールシートに参照ください。
6. リスク一覧
| # | 内容
1
2
3
7. その他

## 見積詳細
見積詳細 | [13 empty] | 10% | 14% | 35% | 17% | 5% | 5% | 14%
工数（人日）
| # | 機能 | 調整 WBS ポイント | 製造工数 （人日） | # | サブ機能 | 分類 (*1) | 備考1 | 難易度 | 詳細WBS ポイント | 調整済みの WBS ポイント | 特別 調整率 | 備考2 | 詳細製造 | 要件定義 | 設計 | 結合テスト | 総合テスト | 受入テスト支援 | 管理・ コミュニケーション
| 1 | Confession送信 | 6 | 3 | 1 | 画面デザイン | U |  | 普通 | 3 | 3 |  |  | 1.5 | 0.42857 | 0.6 | 0.72857 | 0.6 | 0.21429 | 0.6
[5 empty] | 2 | サーバーコーディング | A |  | 普通 | 3 | 3 |  |  | 1.5 | 0.42857 | 0.6 | 0.72857 | 0.6 | 0.21429 | 0.6
| 2 | Confession返信 | 6 | 3 | 1 | 画面デザイン | U |  | 普通 | 3 | 3 |  |  | 1.5 | 0.42857 | 0.6 | 0.72857 | 0.6 | 0.21429 | 0.6
[5 empty] | 2 | サーバーコーディング | A |  | 普通 | 3 | 3 |  |  | 1.5 | 0.42857 | 0.6 | 0.72857 | 0.6 | 0.21429 | 0.6
| 3 | Confession評価 | 6 | 3 | 1 | 画面デザイン | U |  | 普通 | 3 | 3 |  |  | 1.5 | 0.42857 | 0.6 | 0.72857 | 0.6 | 0.21429 | 0.6
[5 empty] | 2 | サーバーコーディング | A |  | 普通 | 3 | 3 |  |  | 1.5 | 0.42857 | 0.6 | 0.72857 | 0.6 | 0.21429 | 0.6
|  | Sum | 18 | 9 | [5 empty] | 18 | 18 |  |  | 9 | 2.5714 | 3.6 | 4.3714 | 3.6 | 1.2857 | 3.6
汎用
(*1) 分類は以下に表れる
| No | 分類 | 省略
| 1 | UI | U
| 2 | 機能 | F
| 3 | API | A

## マスタースケジュール
Master Schedule
| # | Task | １週間目 | ２週間目 | ３週間目 | ４週間目
| 1 | 要件定義
| 2 | 設計
| 2.1 | 基本設計
| 2.2 | 詳細設計
| 3 | 製造
| 4 | テスト

## パラメータ
見積のパラメータ
| 表①：難易度・WBSポイント |  |  |  |  | 表②： 調整率と製造の生産性
| # | 難易度 |  | WBSポイント |  | # | 項目 |  | 値 | 備考
| 1 | 超簡単 |  | 1 |  | 1 | 調整率 |  | 1
| 2 | 簡単 |  | 2 |  | 2 | 生産性 （WBSポイント／人日） |  | 2 | VTIのメトリック統計に基づく
| 3 | 普通 |  | 3
| 4 | 困難 |  | 5
| 5 | 超困難 |  | 8
表③：工程により工数比率
| # | 分類 | 工程 |  |  |  | 値 | 製造比較 | 開発と オーバーヘッドの対比 | 備考
| 1 | 開発 | 要件定義 |  |  |  | 10% | 28.57% | 81% | RUD作成、SRS作成、SRSレビュー
| 2 |  | 設計 |  |  |  | 14% | 40% |  | 設計書作成、設計書レビュー
| 3 |  | 製造 |  |  |  | 35% | 100% |  | コーディング、ソースコードレビュー、単体テストケース作成、単体テストケースレビュー、単体テスト実施、システム結合実施
| 4 |  | 結合テスト |  |  |  | 17% | 48.57% |  | 結合テストケース作成、結合テストケースレビュー、結合テスト実施
| 5 |  | 総合テスト |  |  |  | 5% | 14.29% |  | 総合テストケース作成、総合テストケースレビュー、総合テスト実施
| 6 | オーバーヘッド | 受入テスト支援 |  |  |  | 5% | 14.29% | 19% | 受入テスト支援、システム展開支援、受入テスト不具合対応
| 7 |  | 管理・コミュニケーション |  |  |  | 14% | 40% |  | プロジェクト管理（監察と報告）、構築管理、翻訳、通訳
100%
| グラフ①：各工程の工数比率 | [6 empty] | グラフ②：開発工数比率
表④: オフショア側・オンサイト側の工数比率（パターン１：オフショア側が主に担当する）
| # | サイト | 値 |  | 備考
| 1 | BrSE/SE | 100% |  | 要件定義、設計、製造、テスト
100%
グラフ③：サイトでの工数比率 （パターン１：オフショア側が主に担当する）