## 表紙
<VTI001>
プロジェクト計画
| VTI資料コード | 05-BM/CL/VTI
| VTI資料バージョン | 3.2
| 発行日 | 2020-04-03

## 変更履歴
変更履歴 |  |  | （*） このテンプレートを使用する際、下表の記載内容を削除し、対象プロジェクトの変更履歴を記入する必要があります。
項番 | 日付 | 版数 | 担当者 | 変更内容 | 確認者 | 承認者
1 | 2020-04-23 |  | Vu Dan Hung Thai | 新規作成 | Do Viet Hung | Do Viet Hung
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## 目次
目次
プロジェクト概要
1. 一般情報
2. 成果物
3. 納品マイルストーン
4. 標準メトリクス
5. 特定メトリクス
6. プロジェクトの想定
7. 制約と重要な依存関係
8. リスク
9. 機会
10. セキュリティ
1. マスタースケージュール
2. 定義プロジェクトプロセス
1. テイラーリングリスト
2. プロジェクト管理プロセス
3. ソフトウェア開発プロセス
3. プロジェクト管理計画
1. 要件管理
2. タスク管理
3. リスク・機会管理
4. 課題管理
5. 工数管理
6. Q&A管理
4. リソースプラン
1. プロジェクト体制
2. 取締役
3. 開発チーム
4. メンバースキル要求・評価
5. トレーニング計画
6. リソース割り当て
4.1. スキル評価メトリクス
5. コミュニケーション計画
6. 品質計画
1. レビュー方針
2. テスト方針
3. 最終検査
7. 製品統合計画
8. DARプラン
9. CARプラン

## マスタースケジュール
Master Schedule
| # | Task | １週間目 | ２週間目 | ３週間目 | ４週間目
| 1 | 要件定義
| 2 | 設計
| 2.1 | 基本設計
| 2.2 | 詳細設計
| 3 | 製造
| 4 | テスト

## 0. プロジェクト概要
プロジェクト計画書
| 資料名 |  | VTI001_プロジェクト計画書 | [6 empty] | 版数 |  |  |  | 1
| 作成者 |  | Vu Dan Hung Thai | [6 empty] | 作成日付 |  |  |  | 2020-04-23
| 確認者 |  | Do Viet Hung | [6 empty] | 確認日付 |  |  |  | 2020-04-23
| 承認者 |  | Do Viet Hung | [6 empty] | 承認日 |  |  |  | 2020-04-23
1. 一般情報
| プロジェクト名 |  | VTI Confession WEB | [6 empty] | プロジェクトコード |  |  |  | VTI001
| 顧客 |  | Phan Tien Vu | [6 empty] | プロジェクトマネージャー（PM） |  |  |  | Vu Dan Hung Thai
| 契約形式 |  | ラボ | [6 empty] | プロジェクトタイプ |  |  |  | 新規開発
| 開始日 |  | 2020-04-22 | [6 empty] | 終了日 |  |  |  | 2020-05-22
| 外部規模工数（人月） | [8 empty] | 内部規模工数（人月） |  |  |  | 2
| カレンダー工数（人月） | [8 empty] | チームサイズ |  |  |  | 2
| 顧客情報 |  | vu.phantien@vti.com.vn
| プロジェクト概要 |  | ・現在、社内でいろいろな場面に関わって時々直接に言えないことがあります。 ・また、会社のことが改善するためだれかに行ったほうがいいかと不明です。 ・VTI Confession WEB で、直接に言えないことや、意見を出したいことなどを入力するだけで公開でされ、社内のメンバーが見られます。
| 開発環境 |  | Web
| テスト環境 |  | Web
| プロジェクト範囲 |  | 要件 |  |  |  | 〇 | ソフトウェア要件仕様書、モックアップなどの作成等
|  |  | 設計 |  |  |  | 〇 | アーキテクチャ設計書、データベース設計書、画面設計書などの作成等
|  |  | コーディング・単体テスト |  |  |  | 〇 | コーディング、単体テストケース作成、単体テスト実行、製品結合実施等
|  |  | 結合テスト |  |  |  | 〇 | 結合テストケース作成、結合テスト実行
|  |  | UAT支援 |  |  |  | 〇 | デプロイメントガイドライン作成
|  |  | その他 |  |  |  | 〇 | <必要に応じて記載する>
| プロジェクトライフサイクル |  | ウォーターフォール
2. 成果物
顧客に納品する成果物一覧、納品チャネル、受入基準を記載する。
記載サンプルは以下の通り。
| # | 成果物 |  |  |  | 納品チャネル |  |  |  |  | 受入基準
| 1 | ソフトウェア要件仕様書 |  |  |  | メール |  |  |  |  | 日本語版である。 全ての機能・画面を記載する。顧客の依頼及び、合意された契約に従う非機能の要件
| 2 | 設計 |  |  |  | メール |  |  |  |  | ・日本語版である。 ・レビューコメントが完全に対応された。 ・アーキテクチャ設計文書、基本設計、詳細設計などが全て含まれる。 ・顧客の要件及び契約に従う非機能が含まれる。
| 3 | ソースコード |  |  |  | Gitlab |  |  |  |  | ・顧客の要件及び契約に従う非機能が含まれる。
| 4 | テスト報告書 |  |  |  | メール |  |  |  |  | テストケースが全部合格した。
3. 納品マイルストーン
納品物一覧、予定・実際リリース日を含むプロジェクトの納品マイルストーンを記載する。
記載サンプルは以下の通り。
| # | マイルストーン |  |  |  | 予定リリース日 |  |  | 調整リリース日 |  |  | 実際リリース日 |  |  | 納品物
| 1 | 要件理解 |  |  |  | 2020-04-27 |  |  | 2020-04-28 | [5 empty] | 1. 要件定義書
| 2 | 設計 |  |  |  | 2020-04-29 |  |  | 2020-04-30 | [5 empty] | 1. 基本・詳細設計書 2. 画面設計書 3. データベース設計書
| 3 | 製造・単体テスト |  |  |  | 2020-05-15 |  |  | 2020-05-19 | [5 empty] | 1. ソースコード 2. 単体テスト報告書
4. 標準メトリクス
QCD項目に従って、プロジェクトの標準メトリクスの目的を説明する。（詳細はGuideline_Software KPIsを参照）
| 指標 |  | 単位 |  | 目標 | [6 empty] | 備考
[5 empty] | LSL |  | 平均 |  |  | USL
品質
| 顧客満足度 |  | 点 |  | 60 |  | 70 |  |  | 80 |  | （VTIの2019年度の目標に準する。） 顧客によって評価された点数
| リーケージ |  | 件数/人月 |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 1.5 |  | （VTIの2019年度の目標に準する。） 顧客側のUAT実行際に検出したVTIの不具合総件数/実際工数（人月）
|  |  | 流出率/WP（点） |  | 0.1 |  | 0.15 |  |  | 0.2 |  | （VTIの2019年度の目標に準する。） 顧客側のUAT実行際に検出したVTIの不具合総件数/WP（点）
| 欠陥率 |  | 件数/人月 |  | 5 |  | 10 |  |  | 15 |  | （VTIの2019年度の目標に準する。） 不具合総件数/実際工数（人月）
|  |  | 件数/WP（点） |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 1.5 |  | （VTIの2019年度の目標に準する。） 不具合総件数/WP（点）
Cost（コスト）
| 工数効率（外部） |  | % |  | 80 |  | 90 |  |  | 100 |  | （VTIの2019年度の目標に準する。） = 外部請求可能工数（人月）の合計金額/（カレンダー工数（人月）＋合計残業工数（人月））
| 工数変化 |  | % |  | 80 |  | 90 |  |  | 100 |  | （VTIの2019年度の目標に準する。） 見積工数/実際工数*100 備考） ・見積工数はRedmineツール上のタスクに対して見積もりした総工数。 ・実際工数はRedmineツールで記録した実際作業工数。 ・人月は人日数/21。
納品
| 期限遵守率 |  | % |  | 90 |  | 95 |  |  | 100 |  | （VTIの2019年度の目標に準する。） 期限順守回数/納品総会数
プロセス
| PCV |  | % |  | 80 |  | 90 |  |  | 100 |  | VTIの2019年度の目標に準する。
5. 特定メトリクス
プロジェクト特徴とQCD項目に従い、他のメトリック目標を記載する。（Guideline_Software KPIsを参照）
| 指標 |  | 単位 |  | 目標 | [6 empty] | 備考
[5 empty] | LSL |  | 平均 |  |  | USL
品質
| 要件不良率 |  | 件数/WP（点） |  | - |  | - |  |  | - |  | ソフトウェア要件仕様書レビュー際に発見した不良総件数/WP（点）
| 設計不具合率 |  | 件数/WP（点） |  | - |  | - |  |  | - |  | 設計書レビュー際に発見した不具合総件数/WP（点）
| 結合テスト不具合率 |  | 欠陥件数/人月 |  | - |  | - |  |  | - |  | 結合テスト実行時に発生した不具合の総件数/実際工数（人月）
|  |  | 欠陥件数/WP（点） |  | - |  | - |  |  | - |  | 結合テスト実行時に発生した不具合の総件数/WP（点）
| テスト効率 |  | % |  | - |  | - |  |  | - |  | = IT及びSTの実行時に検出された欠陥の合計/IT、ST及びUATの実行時に検出された欠陥の合計
生産性
| 製造の生産性 |  | LOC/人日 |  | - |  | - |  |  | - |  | = LOCによって計算されたソフトウェア製品のサイズ合計/製造とUTの実際工数（人日）
|  |  | WP/人日 |  | - |  | - |  |  | - |  | = WP（ポイント) によって計算されたソフトウェア製品のサイズ合計/製造とUTの実際工数（人日）
| テスト生産性 |  | ケース/MD |  | - |  | - |  |  | - |  | = テストケースの総件数/IT及びSTの実際工数（人日）（テストケース作成＆テスト実行が含め）
|  |  | WP/人日 |  | - |  | - |  |  | - |  | = WP（ポイント）の総数/IT及びSTの実際工数（人日）（テストケース作成＆テスト実行が含め）
6. プロジェクトの想定
プロジェクトの想定がある場合は記載する。
| # | 項目
1
2
3
7. 制約と重要な依存関係
1つの項目のスケジュールに影響を与えるプロジェクトのバインド要素を説明する：通常はオペレーション、時間について
| # | 項目 | [10 empty] | 担当者 |  |  |  | 期限日
1
2
3
8. リスク
プロジェクト計画を作成する際の初期リスクを説明する。
| # | リスク分類 |  | 内容 | [6 empty] | 軽減策 |  |  |  |  | 回避策
| 1 | お客様/関連者
2
3
9. 機会
プロジェクト計画を作成する際の最初の機会について説明する。
| # | 機会分類 |  | 内容 | [8 empty] | 機会レスポンス
| 1 | お客様/関連者
2
3
10. セキュリティ
プロジェクトはセキュリティに関するお客様からの特別な要求がある場合、このセクションに記入する。それ以外の場合は、「なし」にするか、削除する。
| # | 項目
| 1 | プロジェクトは、「毎月、お客様に報告する前に、PMは「オフショア開発環境初期監査シートv3.1」チェックリストの内容に基づいてセキュリティをチェックして証拠をISMSに確認してもらうように送付する」ルールを守ることを保証する。
| 2 | プロジェクトは、「VTI-TIS向けのセキュリティチェックリスト」の内容でプロジェクトの個別規定を遵守することを約束する。
3

## 2. 定義プロジェクトプロセス
プロジェクトプロセス定義
1. テイラーリングリスト
<ここでテイラーリングリストを定義する。テイラーリングガイドラインを参照して、プロジェクトのテイラーリングリストを定義できる。プロジェクトにテイラーリングがない場合は、無視する。>
| # | プロセス | 理由 | 内容 | 影響
2. プロジェクト管理プロセス
プロジェクトはプロセス_ソフトウェアプロジェクト管理で定義されている標準のプロジェクト管理プロセスを1で定義されたテイラーリングで適用する。テイラーリングリスト
3. ソフトウェア開発プロセス
プロジェクトは、VTIで以下の標準プロセスを1で定義されたテイラーリングで適用する。テイラーリングリスト
・プロセス_要件開発・管理で定義されている要件開発プロセス
・プロセス_設計で定義されている設計プロセス
・プロセス_製造で定義されている製造・単体テストプロセス
・プロセス_テストで定義されているテストプロセス
<ただし、お客様またはプロジェクトの特性によっ要求される特定のプロセスで強化される。
ここで詳細を定義する。>

## 3. プロジェクト管理計画
プロジェクト管理計画
1. 要件管理
プロジェクトは、プロセス_要件開発・管理で定義されている要件管理を、次のキーポイントで適用する。
例
| 項目 | 実装メソッド
| 要件はどこで管理されるか？ | 要件管理シート
| 誰が要件を管理・更新するか？ | PM/BA
| 誰が変更要件を承認するか？ | CCB
| 要件はいつ更新されるか？ | お客様は、CCBが承認された時、及びお客様はプロジェクトの期間中いつでも要件を更新できる。
| どのように変更要件を管理するか？ | Process_Software Project Management.xlsxを参照のこと。 Process_Requirement Development & Management.xlsxを参照のこと。
2. タスク管理
すべてのタスクは、プロセス_ソフトウェアプロジェクト管理で定義されているように、次のキーポイントで管理および監視する必要がある。
| 項目 | 実装メソッド
| タスクはどこで管理されるか？ | Excel
| 誰がタスクを管理するか？ | PM
| 誰がタスクを作成・更新するか？ | チームメンバー全員
| いつタスクを更新するか？ | 日次/週次/月次/マイルストーンまたはイベントが発生し、影響を受ける関連者に通信する時
| 誰にタスクを報告するか? | メンバー⇒PM/TL
| どのようにタスクを管理するか？ | Process_Software Project Management.xlsxを参照のこと。
3. リスク・機会管理
すべてのリスクは、プロセス_ソフトウェアプロジェクト管理及び、ガイドライン_リスク・機会管理で定義されているように、管理および監視する必要がある。
キーポイントは以下の通り。
| 項目 | 実装メソッド
| リスクと機会はどこで管理されるか？ | Excel
| 誰がリスク・機会を管理するか？ | PM
| 誰がリスク・機会を特定・分析するか？ | チームメンバー全員、取締役
| いつリスク・機会を更新するか？ | 週次/月次/マイルストーンまたはイベントが発生し、影響を受ける関連者に通信する時
| 誰にリスク・機会を報告するか？ | PM⇒SM（週次）、関連者（必要の時）
| どのようにリスク・機会を管理するか？ | Process_Software Project Management.xlsxを参照のこと。 Guideline_Risk&Opportunity Management.xlsxを参照のこと。
4. 課題管理
すべての課題は、プロセス_ソフトウェアプロジェクト管理で定義されているように、次のキーポイントで管理および監視する必要がある。
| 項目 | 実装メソッド
| 課題はどこで管理されるか？ | 課題としてトラッカーをログするRedmineツール
| 誰が課題を管理するか？ | PM
| 誰が課題を特定・分析するか？ | チームメンバー全員、取締役
| いつ課題を更新するか？ | 週次/月次/マイルストーンまたはイベントが発生し、影響を受ける関連者に通信する時
| 誰に課題を報告するか? | PM⇒SM（週次）、関連者（必要の時）
| どのように課題を管理するか？ | Process_Software Project Management.xlsxを参照のこと。
5. 工数管理
プロジェクトは、プロセス_ソフトウェアプロジェクト管理で定義されているように、次のキーポイントで工数を管理する必要がある。
| 項目 | 実装メソッド
| 工数はどこで管理されるか？ | RAツールでカーレンダー工数を管理する。 各タスクの見積工数をRedmineツールで管理する。（見積工数フィールド） 各タスクの実際工数をRedmineツールで管理する。（起票時間）
| 誰が工数を管理するか？ | PM
| 誰が時間を起票するか？ | チームメンバー全員
| いつ時間を起票するか？ | 日次
| 誰が起票時間を検証するか？ | PM/TL
| いつ起票時間を検証するか？ | 週次
| 誰に工数を報告するか? | プロジェクトマネージャー⇒シニアマネージャー
| いつ工数を報告するか？ | 月次・マイルストーン
| どのように工数を管理するか？ | Process_Software Project Management.xlsxを参照のこと。
6. Q&A管理
| 項目 | 実装メソッド
| どこでQ&Aを管理するか？ | トラッカー付きのRedmineツール= Q＆A
| 誰がQ&Aを管理するか？ | PM/BA
| 誰がQ&Aを起票するか？ | チームメンバー全員
| いつQ&Aを起票するか？ | いつでも（Q&Aが発生するたび）
| 誰にQ&Aの内容を確認するか？ | PM/BA?BrSE?
| 誰がお客様にQ&Aを相談するか？ | BrSE?
| どのようにお客様にQ&Aを相談するか？ | Redmine、またはExcel ファイルを介するか？

## 4. リソースプラン
リソースプラン
1.プロジェクトの体制図
2.取締役
取締役会の情報及び役割を説明する。
VTIマネージャー
| # | 会社 | 役割 |  | 氏名 |  |  | 連絡先 |  | 任務
| 1 | VTIマネージャー | 代表取締役 |  | Tran Xuan Khoi |  |  | khoi@vti.com.vn |  | ベトナム側の契約に関する承認・締結 ベトナム側の問題解決為の最高レベルの権限を持っている。
| 2 | VTIマネージャー | CDO |  | Dao Thi Thu Hien |  |  | hien.daothithu@vti.com.vn |  | オフショアの人材を配分することをサポートする。 発生する場合に問題解決を実施する。
| 3 | VTIマネージャー | QAリーダー |  | Nguyen Thuy Hang |  |  | hang.nguyenthuy@vti.com.vn |  | プロジェクトプロセスの定義をサポートする。 品質を評価し、品質向上計画を作成することで、生産能力と事業能力を改善する。
| 4 | VTIマネージャー | SM/DL |  | xxx |  |  | xxx |  | オフショアの人材を配分することをサポートする。 発生する場合に問題解決を実施する。 プロジェクト管理に対するPMをサポートし、プロジェクト計画をレビューする。
VTIオンサイト側
| # | 会社 | 役割 |  | 氏名 |  |  | 連絡先 |  | 任務
| 1 | VTIオンサイト側 | 代表取締役 |  | Le Anh Tuan |  |  | tuan.leanh@vti.com.vn |  | 日本側の契約に関する承認・締結 日本側の問題解決為の最高レベルの権限を持っている。
| 2 | VTIオンサイト側 | アカウントマネージャー |  | VTI training |  |  | vjp.training@vti.com.vn |  | 顧客との連絡および契約を処理することを担当する。
| 3 | VTIオンサイト側 | SE |  | Do Viet Hung |  |  | hung.doviet@vti.com.vn |  | お客様とオフショアのやり取りをサポートする。 日本側とお客様の問題を解決する。
| 4 | VTIオンサイト側 | SE |  | Vu Dan Hung Thai |  |  | thai.vudanhung@vti.com.vn |  | お客様とオフショアのやり取りをサポートする。 日本側とお客様の問題を解決する。
お客様
| # | 会社 | 役割 |  | 氏名 |  |  | 連絡先 |  | 任務
| 1 | xxx | PM |  | Phan Tien Vu |  |  | vu.phantien@vti.com.vn |  | xxx
| 2 | xxx | xxx |  | xxx |  |  | xxx |  | xxx
3.開発チーム
| # | 会社 | 役割 |  | 氏名 |  |  | 連絡先 |  | 任務
| 1 | VTI JP | PM |  | Vu Dan Hung Thai |  |  | thai.vudanhung@vti.com.vn |  | オフショア側の全体プロジェクトを管理することを担当する。 ・計画、監視、制御、終了、プロジェクトチームでのコミュニケーション、顧客や取締役への報告、問題解決など各タスクを実施することで、の全体プロジェクトを管理する。 ・チームのメンバーにタスクを割り当て、プロセスと計画に従いメンバーに指示する。 ・プロジェクトに成功することを目指して、共通の目標を達成するためにチームのメンバーに指示する。 ・すべての資産、プロジェクト活動に関連する情報を含むプロジェクトの機密情報を管理する。 ・プロジェクトを開始する前、年に1回、または新しいメンバが参加する時に、TISのセキュリティ要求に関するトレーニングを行う。・トレーニング会で参加メンバの一覧、日時などを作成し、参加メンバの署名を十分に取得し、プロジェクトの書類に保存する必要がある。 ・プロジェクトの資料・書類の管理と保管の担当者を割り当てる。
| 2 | VTIJP | プロジェクトテクニカルリーダー（PTL） |  | Vu Dan Hung Thai |  |  | thai.vudanhung@vti.com.vn |  | プロジェクトの技術的な対策を打ち出し、技術・ビジネスに関する問題を解決するためのプロジェクトのメンバーをサポートし、レビューすることを担当する。
| 3 | VTIJP | チームリーダー |  | Do Viet Hung |  |  | hung.doviet@vti.com.vn |  | チームのメンバーへのタスク割り当てに対するPMをサポートし、計画、スケジュールに従ってタスクを実施することをチームのメンバーに指示する。 PMに進捗、問題、課題を報告する。 可能であれば他のTLをサポートする。
| 4 | VTIJP | 開発 |  | Vu Dan Hung Thai |  |  | thai.vudanhung@vti.com.vn |  | ・計画、スケジュール（設計、コーディング、UTなど）に従ってタスクを実施する。 ・PM、TLに進捗、問題、課題を報告する。 ・必要に応じて、PM / TLおよびチームの他のメンバーをサポートする。
| 5 | VTIJP | テストリーダー |  | Do Viet Hung |  |  | hung.doviet@vti.com.vn |  | チームのメンバーへのタスク割り当てに対するPMをサポートし、計画、スケジュールに従ってタスクを実施することをチームのメンバーに指示する。 PMに進捗、問題、課題を報告する。 可能であれば他のTLをサポートする。
| 6 | VTIJP | テスター |  | Do Viet Hung |  |  | hung.doviet@vti.com.vn |  | 計画、スケジュール（結合テスト、総合テストなど）に従ってタスクを実施する。 PMに進捗、問題、課題を報告する。チームリーダー 可能であれば他のTLをサポートする。
| 7 | VTIJP | QA |  | Vu Dan Hung Thai |  |  | thai.vudanhung@vti.com.vn |  | ・プロジェクトの計画の助言、課題の分析、改善の提案を行う。 ・監査を実施して、プロジェクトの改善点を見つける。
| 8 | VTIJP | 翻訳者 |  | Do Viet Hung |  |  | hung.doviet@vti.com.vn |  | ・会議で通訳する。 ・ドキュメントを日本語からベトナム語に、またはその逆に翻訳する。
| 9 | VTIJP | ISMS_プロジェクトチーム |  | ・人事総務部：xxx ・IT：xxx ・ISMS：xxx ・PM：XXXX |  |  | ・人事総務部：chung.dao@vti.com.vn（携帯電話番号：0904 560 054） ・IT部：thanh.dang@vti.com.vn（携帯電話番号：0389 292 492） ・ISMS部：hang.nguyenthuy@vti.com.vn（携帯電話番号：0963 865 656） ・PM：XXXX（yyy）（XXXXはPMのEメールアドレス、yyyはPMの携帯電話番号である） |  | ・インシデント情報を受け取る窓口である。 ・インシデントが発生した場合、原因分析・対策調査についての会議を主催として開催する。 ・インシデント報告書を作成し、関係者（お客様、取締役会など）に報告する。 ・セキュリティインシデントの影響を最小限に抑えられるためのアクションを行う。 ・情報セキュリティ規定を教育し、以前に起こったインシデントをプロジェクトのメンバーに共有する。
4. メンバースキル要求・評価
「2.1. スキル評価メトリクス」シートを参照のこと。
5. 研修計画
| # | 研修項目 |  | 研修生 |  |  | 時間 |  | 評価メソッド |  |  | 備考
| 1 | AWS研修
| 2 | SQL研修
| 3 | Junit研修
| 4 | 標準プロセス研修
| 5 | Gitlab研修
| 6 | Redmineツール研修
| 7 | RAツール研修
| 8 | お客様のセキュリティ情報研修
| 9 | お客様のセキュリティ情報研修
| 10 | お客様のセキュリティ情報研修
6. リソース割り当て
RAツールを参照のこと。
| # | アカウント |  | 役割 |  | %工数 |  | 予定開始日 | 予定終了日 |  | 電話番号
VTIオフショアの開発チーム
VTIマネージャー
お客様
CDO
Dao Thi Thu Hien
SM/DL
xxx
PM
xxx
チームリーダー
xxx
PTL
xxx
VJPマネージャー
PM
Phan Tien Vu
翻訳者
xxx
代表取締役
Tran Xuan Khoi
開発チーム
テストリーダー
xxx
テストチーム
QAリーダー
xxx
QA
xxx
代表取締役
Le Anh Tuan
アカウントマネージャー
VTI training
BrSE
Do Viet Hung
BrSE
Vu Dan Hung Thai

## 4.1 スキル評価メトリクス
スキル評価メトリクス
経験レベル
5 = 専門家
4 = シニア
3 = ジュニア
2 = フレッシュ
1 = インターン
# | スキル | スキル説明 | 役割 | 名称 | PM | PTL | 開発者レベル1 xxx | 開発者レベル2 xxx | 開発者レベル3 xxx | テストリーダー xxx | テスターレベル1 xxx | テスターレベル2 xxx
|  |  |  | 役割 | PM | PTL | 開発者 | 開発者 | 開発者 | テスターリーダー | テスター | テスター
1 | モックアップ設計 | Adobe Xdccツールを使用してモックアップを設計する。 | PTL 開発者 | 期待経験 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | -
|  |  |  | 実際経験 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | -
|  |  |  | 提案研修 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要
備考
2 | Java SpringBoot | java core及びSpringboots Frameworkにおける経験を持つ。 | PTL 開発者 | 期待経験 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | -
|  |  |  | 実際経験 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | -
|  |  |  | 提案研修 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要
備考
3 | フロンドエンド(Angular6) | Javascript及びAngular6における経験を持つ。 | PTL 開発者 | 期待経験 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | -
|  |  |  | 実際経験 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | - | - | -
|  |  |  | 提案研修 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | - | - | -
|  |  |  | 備考 |  |  | バックエンド開発者
4 | AWS | 少なくとも1人の開発者はAWSでの展開の経験がある。 | PTL 開発者 | 期待経験 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | -
|  |  |  | 実際経験 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | -
|  |  |  | 提案研修 | - | AWS研修 | AWS研修 | - | - | - | - | -
備考
5 | データベース（PostgreSQL） | バックエンド開発者はPostgreSQLでインストール・展開する経験がある。 | PTL 開発者 | 期待経験 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 実際経験 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
|  |  |  | 提案研修 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | SQL研修
備考
6 | 自動単体テスト（Junitツールを使用する） | すべてのバックエンド開発者は、Junitを使用してテストスクリプトを作成する経験がある。 | PTL 開発者 | 期待経験 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | -
|  |  |  | 実際経験 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | -
|  |  |  | 提案研修 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | Junit研修 | 不要 | 不要 | 不要
備考
7 | テスト管理 | テスターリーダーは、テストのスケジューリング、テストケースのレビュー、テスト結果と品質の報告における経験がある。 | テスターリーダー | 期待経験 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | -
|  |  |  | 実際経験 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | -
|  |  |  | 提案研修 | 不要 | - | - | - | - | 不要 | - | -
備考
7 | 結合テスト | すべてのテスターは、テストケース作成・テスト実行における経験がある。 | テスター | 期待経験 | 3 | - | - | - | - | 4 | 3 | 2
|  |  |  | 実際経験 | 3 | - | - | - | - | 4 | 3 | 2
|  |  |  | 提案研修 | 不要 | - | - | - | - | 不要 | 不要 | 不要
備考
8 | プロジェクト管理 | 人数が10人のチームを管理する経験がある。 | PM | 期待経験 | 4 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 実際経験 | 3 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 提案研修 | 不要 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 備考 | チームの人数#
9 | プロセス | すべてのメンバーは、VTIの標準ソフトウェアの開発と管理プロセスに関する知識を持っている。 | 全部 | 期待経験 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | 実際経験 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1
|  |  |  | 提案研修 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 標準プロセス研修 | 不要 | 不要 | 標準プロセス研修
備考
10 | Gitlabツール | Gitlabを使用して、ファイルを管理しソースコードのバージョンを制御する。 | 全部 | 期待経験 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 実際経験 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1
|  |  |  | 提案研修 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | Gitlab研修 | 不要 | 不要 | Gitlab研修
備考
11 | Redmineツール | すべてのメンバーは、Redmineツールに関する知識を持っている。 | 全部 | 期待経験 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  |  | 実際経験 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1
|  |  |  | 提案研修 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | Redmineツール研修 | 不要 | 不要 | Redmineツール研修
備考
12 | RAツール | PMはRAツールに関する知識を持っている。 | PM | 期待経験 | 4 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 実際経験 | 1 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 提案研修 | RAツール研修 | - | - | - | - | - | - | -
備考
13 | お客様のセキュリティ情報 | すべてのメンバーはお客様のセキュリティ情報に関する知識を持っている。 | PM | 期待経験 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  |  | 実際経験 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3
|  |  |  | 提案研修 |  | - | - | - | - | - | - | -
備考

## 5. コミュニケーション計画
コミュニケーション計画
| # | 分類 | メソッド | 時間 | Duration | 情報 | 入力 | 出力 | 参加者
| 1 | プレキックオフ会議 | 対面 | プロジェクト計画作成前 | ~1時 | +プロジェクトとコアチームを紹介する。 + プロジェクト要件とプロセスの一貫性を分析する。 + リスク、課題と対策を分析する。 | プロジェクトを展開するための必須ドキュメント 履歴データ | 計画起案書 | チーム全員
| 2 | キックオフ会議 | 対面 | 開始日から5~10日 | ~1時 | + プロジェクトとメンバーを紹介する。 + プロセスを統一する。 ・プロジェクト計画を共有する。 + リスクと課題を分析する。 | プロジェクト計画ファイル | 計画書の正式版 | チーム全員
| 3 | 日次報告書 | 対面 | 一日の終わり | なし | メンバーはPMにメールを送信して、作業の進捗・その日の問題・次の日の計画を通知する。 | 日次タスク 問題・リスク 次の日の計画 | 日次報告書 | チーム全員
| 4 | 日次会議 | 対面 | 日次 9:00（朝） | 15分 | タスクの進捗を報告・共有し、一日の実施計画を展開する。 | 日次報告書 | 日次報告書 | チーム全員
| 5 | 週次報告 | テンプレート付きメール | 毎週の金曜日 | なし | 一週間の進捗、問題、リスクを組み合わせる。 | 週次タスク | 週次報告 | PM⇒BrSE、SM CC: 全員
| 6 | 週次会議 | 対面 | 毎週の木曜日 10:00~ | 30分 | 一週間の作業をレビューする：進捗、問題、出力 改善点を分析する。 | 週次タスク | 週次報告 | PM、SM、BrSE、DM
| 7 | お客様会議 | ビデオコール | Adhoc | 30分~2時 | すぐに解決する必要があるQ&A及び、要件・範囲に関する課題がある時、お客様との会議を依頼する。 | Q&A | 議事録 | チーム全員
| 8 | マイルストーン報告書 | テンプレート付きメール | マイルストーンの終わり | なし | ・マイルストーンの結果をレビューする。 ・プロジェクトの指標、問題、リスク、機会を分析する。 ・次のマイルストーンの計画を策定する。 | プロジェクトコード | マイルストーン報告書 | PM⇒SM
| 9 | マイルストーン会議 | 対面 | マイルストーンの終わり | 1~2時 | ・マイルストーンの結果をレビューする。 ・プロジェクトの指標、問題、リスク、機会を分析する。 ・次のマイルストーンの計画を策定する。 | マイルストーン報告書 | 議事録 | チーム全員
| 10 | 反省報告書 | テンプレート付きメール | プロジェクトの終わり | なし | ・マイルストーンの結果をレビューする。 ・プロジェクトの指標、問題、リスク、機会を分析する。 ・次のマイルストーンの計画を策定する。 | プロジェクトコード | 反省報告書 | PM⇒SM
| 11 | 反省会議 | 対面 | プロジェクトの終わり | 1~2時 | ・マイルストーンの結果をレビューする。 ・プロジェクトの指標、問題、リスク、機会を分析する。 ・次のマイルストーンの計画を策定する。 | 反省報告書 | 議事録 | チーム全員
| 12 | リソース報告 | テンプレート付きメール | チームメンバーの変更発覚から3営業日以内 | なし | ・リソース変更：新規追加またはプロジェクトからの離任 + 07営業日以内にお客様に報告書を送信する必要がある。 + TISの開発業務に従事している作業者の退職者／離任者の使用アカウントの削除は、現地カレンダーで３営業日以内に実施されること。 + CC/PMは、アカウントを削除し、変更点を「CM計画・報告」に更新し、 お客様の要求に応じてエビデンスを送付する。 | 週次タスク | 週次報告 | PM⇒お客様
| 13 | 事故報告 | テンプレート付きメール | 情報セキュリティに関する事故がある場合1営業日以内 | なし | ・事故情報 ・アクション定義 ・修正アクションを実行する時の結果 | リアルタイム | 事故報告 | PM⇒お客様

## 6. 品質計画
品質計画
1. レビュー方針
備考：
製品：「0.プロジェクト情報」シートを参照のこと。
レビュータイプ：ピアレビュー、グループレビュー、リーダーレビュー、外部レビュー、自動レビュー
例：
| # | 製品 | レビュータイプ |  | レビューアー |  | 時間・頻度 |  |  |  | レビュー方法 |  |  | 完了基準
| 1 | プロトタイプ | ピアレビュー |  | PM、TL、BrSE |  | 開発工程の要件 |  |  |  | 全てレビュー |  |  | コメント検証済み
| 2 | URD/SRS | ピアレビュー |  | PM、TL、BrSE |  | 開発工程の要件 |  |  |  | 全てレビュー |  |  | コメント検証済み
| 3 | 設計 | ピアレビュー |  | PM、TL、BrSE |  | 設計開発工程 |  |  |  | 全てレビュー |  |  | コメント検証済み
| 4 | ソースコード | 自動レビュー |  | SonarQube ツール |  | 製造工程 |  |  |  | 全てレビュー または一部レビューはここで記載する必要がある。 |  |  | コメント検証済み 緊急度が超高いコメントが残っていない。
| 5 | ソースコード | 自己レビュー |  | 開発者 |  | 製造工程 |  |  |  | チェックリストで全てレビューする。 |  |  | 全てのチェックリスト項目がレビュー済み。
| 6 | ソースコード | リーダーのレビュー |  | PM、TL、BrSE |  | 製造工程 |  |  |  | チェックリストで全てレビューする。 レビューアーはマージリクエストに基づいてレビューを実施する。 |  |  | コメント検証済み MRがマージ済み。
| 7 | テストケース | ピアレビュー |  | PM, TL, テスター |  | テスト工程 |  |  |  | チェックリストで全てレビューする。 |  |  | コメント検証済み
| 8 | 取扱説明書 | ピアレビュー |  | PM、TL、BrSE、BA |  | デプロイメント工程 |  |  |  | 全てレビュー |  |  | コメント検証済み
2. テスト方針
プロジェクトにおけるテスト作業を記載する。
備考：
単体テストや結合テストや総合テストという３つのテストレベルが含まれる。
スモークテスト、機能テスト、セキュリティテスト、パフォーマンステスト、回帰テストという5つのテストタイプが含まれる。
ホワイトボックステスト、ブラックボックステスト、グレーボックステストという3つのテスト方法に含まれる。
例：
| # | テストレベル | 担当者 |  | テストタイプ |  |  | テスト方法 |  | テスト手順 |  |  | 完了基準 |  |  |  | 予定テストケース件数 | 予定欠陥件数
| 1 | 単体テスト | 開発者 |  | スモークテスト、機能テスト、セキュリティテスト、パフォーマンステスト、回帰テストという5つのテストタイプが含まれる。 |  |  | ホワイトボックステスト グレーボックステスト |  | ・単体テストケースに基づいて単体テストを実施する。 ・テストスクリプトを作成する。 ・テストツール: … ・テスト環境：…. |  |  | ・全てのテストケースが正常に実されする。 ・全てのバグが閉じられる。 |  |  |  | 10 | ?
| 2 | 結合テスト | テスター |  | スモークテスト、機能テスト、セキュリティテスト、パフォーマンステスト、回帰テストという5つのテストタイプが含まれる。 |  |  | ブラックボックステスト |  | ・前提条件：製品が単体テストに合格した機能から統合されている。 ・結合テストケースに基づいて結合テストを実行する。 ・テストツール: … ・テスト環境：…. |  |  | ・全てのテストケースが正常に実されする。 ・全てのバグが閉じられる。 |  |  |  | 10 | ?
3. 最終検査
製品をお客様に送付する前の最終ステップで制御活動をリストアップする。（最終検査）
最終検査として確立される製品を記載する。どのように最終検査を確立するか？最終検査を設立するのは誰であるか？誰が最終検査の結果を検証するか？
| # | リリース名 |  | リリース日 |  | 製品 |  |  | 最終検査の方法 |  |  | 担当者 | QAによる評価結果 |  | 承認者 | 備考

## 7. 製品統合計画
製品統合計画
大規模なプロジェクトでは、製品統合計画ファイルを別途作成する必要がある。
それ以外の場合は、ここに製品統合計画の要点を説明する。
| 項目 | 実装メソッド
| 製品統合を確立するのは誰であるか？ | PM
| どのように製品統合を確立するか？ | ・製品統合の方針は、トップダウン、ボトムアップ、ハンバーガー、またはビッグバンである。
| いつ製品統合を確立するか？ | 結合テスト前、またはマスターにマージする場合の自動ビルドおよびデプロイのためのgitlabのCSCI適用前
| どのように製品統合を検証するか？ | チェックリスト（正常系）を使用して結合テスト成功を確認する。

## 8. DARプラン
DAR（決定分析および分解）計画
プロジェクトがDARを実行するときの異なるシナリオについて説明する。
| 項目 | 実装メソッド
| いつDARを実行するか？ | +アーキテクチャ/設計オプション +ソリューションの作成・再利用・購入
| どのようにCARを実装するか? | Guideline_ DAR.xlsxを参照のこと。
| 誰がDARを実行するか？ | <PM/PTL>
| 代替案を特定するのは誰であるか？ | <チームメンバー>
| 誰が評価決定基準を検証し、評価報告書をレビューするか？ | <PM>

## 9. CARプラン
CAR（原因分析および分解）計画
プロジェクトでCARを開始する必要がある場合の方針について説明する。
| 項目 | 実装メソッド
| いつCARを開始するか？ | < ・定義されたメトリックを使用した実際結果の偏差は10％以上 ・同様のタイプの欠陥が繰り返される。 ・お客様から指摘があった（またはCSSのポイント<= 3 *）。 >
| 誰がCARを開始するか？ | <PM>
| どのようにCARを実装するか? | 「プロセス_原因分析及び分解」を参照のこと。
| 誰にCARを報告するか？ | <SM>
| CAR報告書でアクション計画をフォローアップするのは誰であるか。 | <PM>